## oktober
2016-10-01
2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01
2016-10-01
2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08
2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15
|  |  |  | Over het traject nadenken | Voorbereiding van de analyse,
woorden en zinnen
Begonnen met logboek
|  |  |  | Agenda klaar voor gebruik | Begonnen met de projectplanning
2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22
| Begonnen met de analyse, | Verder met analyse | Verder met de analyse | Verder met de analyse | Verder met de analyse
de kennisgrammaticadiagrammen
| Github aan het inrichten | Projectplanning klaar, | Github geïnstalleerd bij iedereen | Begonnen met Usability ontwerp | Klaar met Usability ontwerp
| Projectplanning (Business) | (Business Model Canvas)
|  |  | Ontwikkelingomgeving beginnen | Ontwikkelomgeving afmaken | Ontwikkelomgeving is af
2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29
| VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE
2016-10-30 | 2016-10-31 | Aantekeningen:
| Kerntaak 1 controle | Alles wat dikgedrukt is, is klaar
| en afronden | Alles wat schuingedrukt en onderstreept is, is op die datum begonnen
In deze maand zijn wij begonnen met ons project, dus je zult veel beginnende processen zien

## november
2016-11-01
2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05
|  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05
2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12
2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19
2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26
2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | Aantekeningen:
Alles wat dikgedrukt is, is klaar
Alles wat schuingedrukt is, is op die datum begonnen
Dit is de maand waarin we dit project afronden, dus je zult veel afgeronde processen zien